## 项目计划
项目阶段 | 用时 | 状态
架构规划与Demo制作 | 7个工作日（8.4-8.11） | 已完成
业务需求调研 | 11个工作日（8.12-8.26） | 已完成
功能需求设计 | 25个工作日（8.27-9.30） | 已完成
新审批流设计 | 8个工作日（10.8-10.16） | 进行中
项目看板设计 | 8个工作日（10.8-10.16） | 已完成