## Sheet1
名称 | 主责部门 | 层级 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 阶段状态
启动 | 彩棠 | 阶段 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 已完成
规划阶段 | 战略 | 阶段 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 已完成
调研阶段 | 战略 | 阶段 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 已完成
详细设计阶段 | 战略 | 阶段 | 2026-08-27 | 2026-10-16 | 2026-08-27 | / | 进行中
功能需求设计 |  | 一级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 已完成
1.预算管理 |  | 二级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 已完成
2.项目/事项提案 |  | 二级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 已完成
3.任务工单 |  | 二级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 已完成
4.合同管理 |  | 二级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 已完成
5.付款管理 |  | 二级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 已完成
6.供应商管理 |  | 二级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-15 | 已完成
7.主数据管理 |  | 二级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-15 | 已完成
8.数字化服务 |  | 二级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-15 | 已完成
9.员工服务 |  | 二级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-15 | 已完成
10.运营事务 |  | 二级任务 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | 2026-08-27 | 2026-09-15 | 已完成
新审批流设计 |  | 一级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 进行中
1.预算管理 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 已完成
2.项目/事项提案 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | / | / | 未开始
3.任务工单 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 2026-09-07 | / | 进行中
4.合同管理 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | / | / | 未开始
5.付款管理 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 已完成
项目看板设计 |  | 一级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | / | / | 未开始
实施落地阶段 | 数科 | 阶段 | 2026-09-01 | 2026-12-09 | 2026-09-01 | / | 进行中
需求评审 |  | 一级任务 | 2026-09-05 | 2026-10-30 | 2026-09-05 | / | 进行中
1.预算管理 |  | 二级任务 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 已完成
2.项目/事项提案 |  | 二级任务 | 2026-09-24 | 2026-10-20 | 2026-09-24 | / | 进行中
3.任务工单 |  | 二级任务 | 2026-09-24 | 2026-10-20 | 2026-09-24 | / | 进行中
4.合同管理 |  | 二级任务 | 2026-09-05 | 2026-09-22 | 2026-09-05 | 2026-09-22 | 已完成
5.付款管理 |  | 二级任务 | 2026-09-24 | 2026-10-08 | 2026-09-24 | / | 进行中
6.供应商管理 |  | 二级任务 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 已完成
7.主数据管理 |  | 二级任务 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 已完成
8.数字化服务 |  | 二级任务 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 已完成
9.员工服务 |  | 二级任务 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 已完成
10.运营事务 |  | 二级任务 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 已完成
A.工作台首页 |  | 二级任务 | 2026-09-24 | 2026-10-20 | 2026-09-24 | / | 进行中
B.待办中心 |  | 二级任务 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 已完成
Ⅰ.业务看板 |  | 二级任务 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | / | / | 未开始
实施开发 |  | 一级任务 | 2026-09-01 | 2026-12-02 | 2026-09-01 | / | 进行中
前置事项处理 |  | 二级任务 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 已完成
1.预算管理 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-29 | / | / | 未开始
2.项目/事项提案 |  | 二级任务 | 2026-10-30 | 2026-12-02 | / | / | 未开始
3.任务工单 |  | 二级任务 | 2026-10-30 | 2026-12-02 | / | / | 未开始
4.合同管理 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-29 | / | / | 未开始
5.付款管理 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-29 | / | / | 未开始
6.供应商管理 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-29 | / | / | 未开始
7.主数据管理 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-29 | / | / | 未开始
8.数字化服务 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-29 | / | / | 未开始
9.员工服务 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-29 | / | / | 未开始
10.运营事务 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-29 | / | / | 未开始
A.工作台首页 |  | 二级任务 | 2026-10-30 | 2026-12-02 | / | / | 未开始
B.待办中心 |  | 二级任务 | 2026-10-08 | 2026-10-29 | / | / | 未开始
Ⅰ.业务看板 |  | 二级任务 | 2026-10-30 | 2026-12-02 | / | / | 未开始
飞书移动端 |  | 二级任务 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | / | / | 未开始
功能测试 |  | 一级任务 | 2026-10-13 | 2026-12-09 | / | / | 未开始
上线试运行 | 数科 | 阶段 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | / | / | 未开始
当前项目卡点与关键结论：
1. 本次不上线标准合同模板。 2. 本次不上线预算自动释放功能。